## 里程碑
装修关键节点
2023-03-05 | - | 合同签约
2023年04月XX日 | - | 对比装修公司报价
2023年04月XX日 | - | 交房
2023年05月XX日 | - | 开工大吉 & 监理开工交底
2023年0X月XX日 | - | 监理水电定位
2023年0X月XX日 | - | 水电验收
2023年0X月XX日 | - | 吊顶龙骨验收
2023年0X月XX日 | - | 吊顶石膏板验收
2023年0X月XX日 | - | 地暖管铺设验收
2023年0X月XX日 | - | 瓷砖铺设初期验收
2023年0X月XX日 | - | 瓷砖铺设完成验收
2023年0X月XX日 | - | 油漆前基础验收
2023年0X月XX日 | - | 油漆上门验收
2023年08月XX月 | - | 橱柜、衣柜、木门、家具、家电等进场
2023年0X月XX日 | - | 竣工验收
2024年02月XX日 | - | 入住新房

## 预算
项目 | 预算粗算 | 预算细算 | 详细 | 实际支出 | 选择品牌 | 区域
-----------------硬装------------------
装修设计 | 5000 | 20000 |  |  |  | -
监理上门12次 | 3000 | 3000 |  |  |  | -
物业垃圾清运 | 5000 | 5000 |  |  |  | -
物业垃圾短驳 | 3000 | 3000 |  |  |  | -
敲墙 | 6000 | 6000 |  |  |  | -
墙体打洞 | 2000 | 2000
玻璃窗+封窗 | 60000 | 50000 | 抛算50平，人工+玻璃 单价1000 隔热条品牌： 泰诺风、恩新格、亚松 Low-E/多层复合/超白 |  |  | -
空气开关 | 1500 | 1500 | 20每个，75个 |  |  | -
开关插座 | 3000 | 3000 | 22每个，100个 |  |  | -
立邦油漆 | 7000 | 6800 | 长18 * 4 + 宽15*5 高3 刷两遍 约500平，800/18L每桶 预计6桶 + 人工2000 |  |  | -
瓷砖 | 20000 | 13600 | 铺砖面积 100平，抛算120平 约188块，抛算200块 厕所、厨房、客厅、餐厅 瓷砖单价成本预估68 总计13600 |  |  | -
厨卫阳台墙砖地砖 | 3000 | 0 | 合计到上面，不铺墙砖 |  |  | 厨卫
全屋瓷砖美缝 环氧彩砂 | 16000 | 5000 | 120平预计15组美缝剂 2000+人工3000 |  |  | -
厨卫吊顶 | 5000 | 5000 |  |  |  | 厨卫
浴霸 暖风机 X3 | 2500 | 2500 | 预算800每个 |  |  | 卫浴
智能马桶x2 + 蹲坑 | 10000 | 10000 | 只能马桶 4000 * 2 蹲坑 2000 |  |  | 卫浴
恒温花洒x3 | 4000 | 4000 | 预算1000每个，主卧2000每个 |  |  | 卫浴
浴缸 | 7000 | 7000 | 浴缸7000 |  |  | 卫浴
浴室柜x3 | 10000 | 10000 |  |  |  | 卫浴
浴室镜x3 | 2000 | 2000 |  |  |  | 卫浴
浴室干湿分离移门*3+厨房移门 | 15000 | 15000 |  |  |  | 厨卫
厨房橱柜+台面 | 16540 | 16540 |  |  |  | 厨房
水槽 + 龙头 | 2000 | 2000 |  |  |  | 厨房
地暖（热水器） 冷凝炉套餐 | 70000 | 31000 | 预估地暖采暖面试：160平方米 壁挂炉：1.5W 温控器： 分集水器： 管道： 保温材料 100*160 + 1.5W 预算合计3.1W |  |  | 厨卫
中央空调套餐 | 80000 | 60000 | 美的：理想家3 8匹一拖7 47500 格力：Star2 8匹一拖7 53000
全屋定制 电视墙柜、阳台柜、衣柜等 | 100000 | 100000 |  |  |  | -
窗台大理石、门槛石等石材 | 5000 | 5000 |  |  |  | -
卧室厕所木门配磁吸锁 | 6000 | 6000 |  |  |  | -
实木门套踢脚线 | 6000 | 6000 |  |  |  | -
所有灯具 | 8000 | 8000 |  |  |  | -
半包装修费用 | 200000 | 200000 |  |  |  | -
------------------软装家电家具----------------
床垫x4 + 四张床 | 30000 | 30000 |  |  |  | 卧室
餐桌椅、餐边柜、茶几 | 12000 | 12000 |  |  |  | 卧室餐厅
书桌*3、梳妆台*2 + 椅子若干 | 15000 | 15000
电视机+支架 | 10000 | 10000 |  |  |  | 客厅
拖地机器人 | 4000 | 4000 |  |  |  | 客厅
沙发 | 10000 | 10000 |  |  |  | 客厅
AP路由器+5AP面板 | 2000 | 2000 |  |  |  | 客厅
抽油烟机灶具 | 8000 | 8000 |  |  |  | 厨房
洗碗机、微波炉、烤箱 | 6000 | 6000 | 个人觉得微波炉就好了，其他两个都不要 |  |  | 厨房
净水器+饮水机 | 4000 | 4000 |  |  |  | 厨房
冰箱 | 10000 | 10000 |  |  |  | 厨房
晾衣杆、衣架、拖把、扫帚等若干 | 1500 | 1500 |  |  |  | 阳台
洗衣机、烘干机 &配件安装 | 15000 | 15000 |  |  |  | 阳台
麻将桌 | 3000 | 3000
所有窗帘 | 6000 | 6000 |  |  |  | -
---------- | --- |  |  | --- |  | -
合计 | 820040 | 745440 |  |  |  | -
------------------软装家电家具----------------

## 流程
装修流程
阶段 | 阶段前需完成内容 & 注意事项 | 预算 | 费用 | 阶段后需准备内容
确定装修设计方案 | 与家人详细沟通功能需求、确认图纸、明确效果图 1、确定装修公司，确定装修类型（全包、半包），确定费用 2、选择监理公司，确定费用 3、确定设计方案，确定费用 | 1、半包 200000 2、监理 3000 3、方案 50000 |  | 对应主材购买、监理上门排期
拆旧、砸墙 | 确定好承重墙位置， 尽量一个工作日砸完，确定费用 |  |  | 水电施工进场日期确定、门窗更换尽量早
水电施工 | 监理水电交底，灯具、开关、插座、冷热水、上下水、热水器、地暖中央空调厂商等点位确认 |  |  | 橱柜量房设计、地暖、中央空调铺设进场准备
水电完成 | 地暖中央空调等确认无误 |  |  | 自己再次确认插座开关等是否足够，该加就加，多多益善
吊顶施工 | 中央空调管路铺设 |  |  | 全屋瓷砖备好送货日期
地暖施工 | 地暖线路控制设计 |  |  | 地面找平方便贴砖
瓷砖铺贴 | 全屋防水及闭水试验、瓷砖已经买好、确定厨卫瓷砖对缝，墙缝对地缝 |  |  | 瓷砖保护贴纸，防止油漆弄脏； 购买乳胶漆送货； 瓷砖美缝； 厨卫吊顶
油漆施工 | 铲除老腻子，挂网，阴阳角保护 |  |  | 腻子、乳胶漆晾干通风， 准备全屋定制柜子， 木门定制、淋浴房移门定制 这些定制起码都得一个月的制作周期，所以提前定最好
瓷砖美缝 | 1-2天的工作量，没啥特别注意的
橱柜施工 | 橱柜的功能性自己想好，抽屉、拉篮、厨房电器位置等，记得水槽和灶台间留好案板的位置。板材尽量也是选环保的吧，主要还是看封边，封边封的好就味道小，不然味道都很大。我家是小厂的全上海文信爱格板。价单和设计图也放出来供大家参考了。 ./橱柜设计&报价
厨卫吊顶 | 一天就能装好，现在暖风机都是遥控的，大部分不需要留开关了
全屋定制 | 这块花费会比较大，坑也很多，b站搜 迷瞪，看看讲解视频吧，我们家门板都用了上海文信的爱格板，柜体为了省钱用了装修公司上海工厂的板，注意封边应该都还好。 设计上最好也是自己能给给意见，多看看酷家乐的图，结合自己家好好想想，自己设计的才是最喜欢的。同样给出我家的设计和报价。./全屋定制设计&报价
家装小物件 | 燃气表、水槽、烟机灶具、浴室柜、花洒、马桶等等
木门安装 | 木门市场上差价也比较大， TATA木门一个2-3000多，其他的便宜点，尽量选实木>实木拼接，看个人预算了。我觉得我家木门的味道还是比较大的
门套踢脚线，地板 | 一般木门和这些是一起卖的，颜色也可以选统一的，预估一个多月的制作周期买好就可以了
家电家具 | 这些就见人见智了，推荐些一定要买的， 13套+的洗碗机！ 洗衣机+烘干机！厨房垃圾处理器！ 云鲸拖地机器人！300L+的冰箱！预算够就上日本电子品牌的，不够国产也一样。日本房间小，电器的空间利用率稍微高一点，占地面积小了也是变相省钱了。

## 装修公司
公司 | 实例与口碑 | 监理 | 付款方式 | 平面设计图 | 简单效果图 | 选材清单 | 半包报价单 | 全包报价单
点石 | 长沙公司
名匠 | 长沙公司
千思
家博
九鼎
苹果
游击队 | 不考虑
注意要点 1、付款方式：每一步工种完工，材料、施工标准要明确，并且验收合格后再付工程款 2、熟人推荐不建议选择，装修琐事多，观点分歧多 3、装修理论是标准流程，最核心其实是设计和选材、然后落地就是细节和验收 4、工人是公司自有，还是工长组建 5、哪些项目额外付费 6、实景案例和施工现场 7、水电和整体装修质保时间

## 注意事项
下水尽量不要移，每加一个弯，就增加堵的风险
窗户临街要做好隔夜
卧室、客厅灯要做双控
高层不要忘记水压测试，不够增压泵
水电改造按实收方结算，做多少米给多少钱？
铰链、合页、导轨、拉手等五金，尽量买好一点
卫生间和厨房防水
多网购，但定制的东西尽量不要网购
乳胶漆污染没有你想象的严重，地板、家居比想象的严重
尽量多做柜子，可以牺牲点美观
厨房柜子，多做抽屉，比柜子好用
柜子尽量做到顶，避免顶落灰
管道包隔音棉